Додаток 1

до рішення міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_2016р. №\_\_\_\_\_\_

# Інформація

# про виконання Програми охорони навколишнього природного середовища

# міста Івано-Франківська на період до 2015 року

Впродовж 2011-2015 років на реалізацію природоохоронних заходів, передбачених Програмою охорони навколишнього природного середовища міста Івано-Франківська на період до 2015 року, затвердженою рішенням міської ради від 15.09.2011р. №380-14, із змінами, внесеними згідно з рішеннями міської ради від 06.06.2013 №1115-36 та 12.06.2014 №1420-45, (далі-Програма), було передбачено 216785,8 тис. грн.

тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рік | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всього |
| Передбачено | 6090,8 | 92233,11 | 81632,258 | 23520,51 | 13309,12 | 216785,8 |
| Фактично про-фінансовано | 4760,2 | 11786,81 | 79848,758 | 23083,41 | 12914,12 | 132393,3 |

Фактично у 2011-2015 роках профінансовано природоохоронні заходи на загальну суму 132393,3 тис. грн.

Відповідно до Програми основними напрямками природоохоронної діяльності на території міської ради у 2011-2015 роках були:

* попередження забруднення поверхневих і підземних вод шляхом покращення роботи міських очисних споруд, реконструкції (ремонту) існуючих і будівництва нових каналізаційних колекторів та мереж;
* зменшення забруднення і засмічення навколишнього середовища побутовими відходами, зменшення кількості твердих побутових відходів для захоронення на полігоні шляхом запровадження системи роздільного збору побутових відходів;
* охорона і збільшення площ зелених насаджень;
* створення системи екологічної освіти та інформування населення про стан довкілля.

У рамках підпрограми 1 „Охорона і раціональне використання водних ресурсів” в 2011 - 2015 роках виконано:

п.1- у 2011р. за рахунок субвенції з обласного фонду ОНПС на суму 1013,0 тис. грн. та коштів міського фонду ОНПС на суму 63,896 тис. грн. проведено заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення на території Івано-Франківської міської центральної клінічної лікарні на вул. І.Мазепи;

п.2 – (2012р. – 8300,0 тис. грн.; 2013р. – 9200,0 тис. грн.; 2014 р. – 9400,0 тис. грн.) за рахунок пайових внесків забудівників (ПП „Ярковиця” та ПП „Вамбуд”) на розвиток інфраструктури міста збудовано каналізаційний колектор дм. 600-800 мм на вул. Набережна ім. Стефаника;

п.3 – у 2012 р. частково виконана реконструкція мулопроводу на очисних спорудах каналізації на суму 65,79 тис. грн. (за рахунок міського фонду ОНПС), а також проектно-кошторисну документацію на реконструкцію очисних споруд каналізації м. Івано-Франківська - за кошти Світового Банку (5070 тис. грн.). Реалізація проекту здійснюється за рахунок коштів Світового банку. Його загальна вартість становить 88727 тис. грн. Роботи виконані у 2013 – 2014 роках на суму відповідно 70200,0 тис. грн. та 18500,0 тис. грн.; у 2014 році завершено роботи з реконструкції каналізаційних очисних споруд м.Івано-Франківська (І пусковий об’єкт) за кошти Світового банку. У 2015 році забезпечено:

- погашення тіла кредиту Міжнародного банку реконструкції та розвитку на заходи з водопостачання на суму 120,0 тис. грн.;

- погашення тіла кредиту Міжнародного банку реконструкції та розвитку на заходи з водовідведення на суму 1419,95 тис. грн.

п.5 – у 2011р. за рахунок коштів міського фонду на суму 108,13 тис. грн. виконано капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул. Далека;

п.6 – у 2012 р. за рахунок спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) на суму 94,0 тис. грн. прокладено каналізаційну мережу на вул. Вовчинецька, 194;

п.8 у 2014 році за рахунок коштів міського фонду ОНПС виконано роботи з будівництва зовнішніх мереж каналізації у мікрорайоні „Пасічна” на суму 280 тис. грн.;

п.10 – у 2015 році виконано ПКД вартістю 15,93 тис. грн. на реконструкцію із кріпленням дюкерного переходу каналізаційного колектора через р.Бистриця Солотвинська;

* п. 15 – у 2015р. роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою міських озер (влаштування водозабору на річці Бистриця Солотвинська для наповнення озера "Німецьке" у мікрорайоні Пасічна), виконані на суму 483,865 тис. грн.;

п.17 (участь у програмі „Чиста вода”) :

Програмою „Питна вода м.Івано-Франківська на 2006-2020роки” на 2011-2015 роки (2-й етап) передбачалися кошти в сумі 27005 тис. грн.,

в тому числі :

* Державний бюджет - 7500 тис. грн.;
* Місцевий бюджет - 18725 тис. грн.;
* Власні кошти - 780 тис. грн.

У 2012 р. виконання становило 6240 тис. грн., в тому числі :

* Місцевий бюджет - 98 тис. грн.;
* Інші кошти - 6142 тис. грн.

У 2013 р. виконання становило 43669 тис. грн., в тому числі :

* Місцевий бюджет - 1250 тис. грн.;
* Інші кошти - 42419 тис. грн. (кошти Світового банку)

У 2014 р. виконання становило 62767 тис. грн., в тому числі :

* Місцевий бюджет - 8635 тис. грн.;
* Інші кошти - 52000 тис. грн. (кошти Світового банку)
* Власні кошти - 2132 тис. грн.

В 2015р. виконання становить 331,2 тис. грн. у т.ч.:

* Власні кошти - 331,2 тис. грн.

Всього виконання у 2012- 2015р.р. становило 113007,2 тис. грн.;

п.18 – у 2014 р. виконано реконструкцію внутрішньоквартальної каналізаційної мережі по вул. Максимовича, 10, на суму 355,7 тис. грн.;

п.22 – у 2014 році виготовлено проектно-кошторисну документацію вартістю 26 тис. грн. на регуляцію русла р.Бистриця Солотвинська на ділянці від водогону по вул. Надрічній до з/д мосту;

п.23 – здійснено відновлення природних джерел у рамках спільного проекту „Кожна краплина має значення” виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй та компанії „Кока-Кола” (за підтримки ТМ „BonAqua”);

29.05.2012 відбулося урочисте відкриття джерела на території міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка, яке було першим відновлене у рамках згаданого вище проекту у 2011 році за рахунок коштів міського бюджету, проекту Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй та компанії „Кока-Кола” (за підтримки ТМ „BonAqua”) і місцевої громади. Кошторисна вартість матеріалів і робіт склала 206039,00 грн.,з них внески виконавчого комітету міської ради та ПРООН – по 92680,0 грн., внесок депутатів - 20678,8 грн.

У 2012 році у рамках того ж проекту облаштовано природне джерело по вул. Ленкавського, яким користуються мешканці усього мікрорайону. Кошторисна вартість проекту – 117410 грн. Внески в реалізацію складають відповідно: ПРООН та компанії „Кока-Кола” – 51850 грн., виконавчий комітет міської ради - 51850 грн., ГО „Центр муніципального та регіонального розвитку - Ресурсний центр” – 13710 грн.

У рамках підпрограми 2 „Охорона атмосферного повітря” у 2011 - 2015 роках виконано:

п.1 – в 2011р. збудовано 0,9 км контактної мережі на вул. Симоненка вартістю 715,2 тис. грн.; у 2013р. - 0,5 км контактної мережі вартістю 201,2 тис. грн.; реконструйовано контактну мережу на перехресті вул. Галицька – Пасічна вартістю 165,5 тис. грн.;

п.2 – у 2015р. придбано тролейбуси Шкода – 15 Тр вартістю 551,3 тис. грн. і Шкода – 14 Тр вартістю 530,3 тис. грн.;

п.3 – департаментом комунального господарства, транспорту і зв’язку спільно з німецькими компаніями „Dreberis”, „PTV” на Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), Національним університетом „Львівська Політехніка” розроблено стійку транспортну концепцію для м. Івано-Франківська. Захід здійснювався шляхом співфінансування: за рахунок коштів міського бюджету та програми „Developp – Green Cities” Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ).

Нову маршрутну мережу громадського транспорту на замовлення Департаменту житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку Івано-Франківська розробила компанія „Проф-груп”, за участю КП "Електроавтотранс", окремих перевізників та архітектурного бюро Комана. При цьому використано рекомендації німецьких фахівців, які дослідили пасажиропотоки, переваги і недоліки існуючої транспортної мережі, а також можливості її розвитку. Вартість розробки нової схеми становить 90 тис. грн.

Впроваджено GPS-моніторинг громадського транспорту в місті. Конкурс на запровадження системи GPS-моніторингу виграла компанія “Aвтоімідж”.

Підпрограма 3 „Охорона і раціональне використання земельних ресурсів” - фінансування реалізації заходів впродовж звітного періоду не здійснювалося.

Згідно з підпрограмою 4 „Поводження з промисловими і побутовими відходами”:

п.1. – 2012 рік – придбання обладнання для складування ТПВ на полігоні - 98,0 тис. грн.;

п.2 - у рамках реалізації проекту „Покращення екологічної ситуації у місті Івано-Франківську та області шляхом запровадження технології екологічного збору та переробки твердих побутових відходів на основі досвіду міста Бая Маре, Марамуреш (Румунія)” Програми прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна, який здійснювався управлінням економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради шляхом співфінансування за рахунок коштів Європейського Союзу та міського бюджету, споруджено або капітально відремонтовано 204 контейнерні майданчики (40 у 2011р., 56 у - 2012 р., 108 – у 2013р.) загальною вартістю 2977,334 тис. грн.;

п.4 - У 2013р. для забезпечення перевізників, що здійснюють збирання ТПВ, придбано автомобіль-сміттєзбирач із заднім завантаженням КО-456-10 на базі шасі МАЗ-438043 для механізованого збору та вивезення твердих побутових відходів вартістю 529 тис. грн.;

- за рахунок коштів міського бюджету придбано для КП „ДРЕУ” вакуумнупідмітально-прибиральну машину Джонстон CN400 виробництва компанії Джонстон Свіперс (Англія) вартістю 1780 тис. грн. Широкі технічні можливості машини дозволяють механізувати широкий діапазон робіт з прибирання, які раніше виконувалися вручну;

п.5 - в ході реалізації проекту, згаданого у п.2, для встановлення на майданчиках придбано 500 контейнерів для твердих побутових відходів місткістю 1,1 м3 і загальною вартістю 1200 тис. грн., 50 сітчастих контейнерів для ПЕТ-пляшок місткістю 1,1 м3 і загальною вартістю 1125 тис. грн., 50 сітчастих контейнерів для ПЕТ-пляшок місткістю 2 м3 і загальною вартістю 88,0 тис. грн.

Це дозволило істотно зменшити несанкціоноване розміщення побутових відходів у навколишньому середовищі і поліпшити екологічний стан міста, зменшити навантаження на полігон, запровадити сортування (роздільне збирання), що створить умови для переробки твердих побутових відходів.

У рамках того ж проекту з метою встановлення у місцях, де накопичується велика кількість такого сміття, та недопущення виникнення там стихійних сміттєзвалищ у 2012 році придбано 6 посилених контейнерів вартістю 183,96 тис. грн., об’ємом 15 м3 для великогабаритного побутового та будівельного сміття, а також саморозвантажувальний автомобіль мод. ВМ14-32 на базі шасі КАМАЗ вартістю 690,447 тис. грн., який дозволить механізоване їх завантаження та розвантаження без додаткової техніки;

п.6 – виконання робіт з ліквідації стихійних сміттєзвалищ, вивезення будівельного сміття та планування території сміттєзвалищ:

2011 р. - на суму 133,4 тис. грн.;

2012 р. - на суму 99,8 тис. грн.;

2013р. - на суму 50,1 тис. грн.;

п.7 – у 2012 р. розроблено та погоджено проектно-кошторисну документацію на спорудження каналізаційного колектора для скиду фільтрату з полігону ТПВ на міські очисні споруди;

у 2013р. за рахунок коштів обласного фонду ОНПС придбано 1,5 км труби для спорудження фільтратопроводу на суму 216,26 тис. грн.;

у 2015р. за рахунок коштів обласного фонду ОНПС виконано роботи з будівництва 1,5 км фільтратопроводу на суму 300 тис. грн.;

- у 2012 році придбано насосне обладнання для перекачки фільтрату на полігоні ТПВ на суму 18,0 тис. грн.;

- виконано заходи для скидання фільтрату з полігону ТПВ на міські очисні споруди (розгортання та згортання тимчасового трубопроводу):

2012 рік – 271,4 тис. грн.; (міський фонд ОНПС);

2013 рік - 73,8 тис. грн. (міський фонд ОНПС);

2014 рік – 390,0 тис. грн. (фонд розвитку міського бюджету).

- заходи з очистки фільтрату:

2012 рік – 75 тис. грн.;

2013 рік – 99,8 тис. грн;

2014 рік – 174,9 тис. грн.

п.8 – виготовлено проектно-кошторисну документацію вартістю 5,56 тис. грн. на реконструкцію мулопроводу на очисних спорудах за рахунок коштів міського фонду ОНПС;

п.9 – в 2011 році за рахунок загального фонду міського бюджету виготовлено технічне завдання і технічну документацію щодо полігону ТПВ;

- у 2012 році за кошти бюджету розвитку проводився капітальний ремонт колодязів та робочих карт на полігоні ТПВ на суму 12,3 тис. грн.;

- утримання полігону ТПВ м. Івано-Франківська – 3800,0 тис. грн.;

- здійснення заходів щодо розвитку полігону ТПВ (спеціальний фонд міського бюджету):

капітальний ремонт чеків для складування ТПВ:

2012 рік – 347,2 тис. грн.;

2013 рік – 377,1 тис. грн.;

2014 рік – капітальний ремонт полігону ТПВ на суму 100 тис. грн. за рахунок субвенції з м. Надвірна;

2014 рік – реконструкція полігону ТПВ у 27 кварталі для м. Івано-Франківська на суму 66,2 тис. грн.;

- капітальний ремонт чеків для складування ТПВ та ремонт бригадного будинку:

2014 рік – 595,0 тис. грн.;

2015 рік – 300,0 тис. грн.

п.10 – у 2012 році придбано спеціальне обладнання: газонокосарки, кущорізи, бензопилу для міського парку культури та відпочинку ім. Шевченка в м. Івано-Франківську на суму 23,4 тис. грн.;

- у рамках реалізації проекту програми прикордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013 „Управління відходами, що біологічно розкладаються, в містах Бая Маре (Румунія), Івано-Франківську та Коломиї  (Україна)”:

у 2014 рік - придбано для міського парку культури і відпочинку ім.Т.Шевченка навісну деревоподрібнюючу машину РМ160Т; міні-трактор AGT 830 та порохотяг ИВСТ 63231.001 (для механізованого прибирання); тракторний причіп, бетонозмішувач вартістю, розроблено кошторисну документацію „Капітальний ремонт по відновленню господарської площадки в парку ім. Шевченка в м. Івано-Франківську” та проведено її експертизу; споруджено згідно з цією документацією робочу площадку. Загальна вартість придбаного та спорудженого у рамках проекту майна складає 325325 грн.;

у 2015 році – придбано трактор „Беларус 82.1”, навісне обладнання для нього: екскаватор, 2 деревоподрібнюючі машини, косарка роторна, щітка дорожня, відвал поворотний для трактора; причіп тракторний двовісний самоскидний ПТС-4, агрегат для перевезення води АПВ-3;

- віброверстат для виготовлення будівельних блоків з арболіту;

- бензопилу Husqvarna 61; газонокосарку М51-140F; 2 бензокосарки 135К;

- кабіну для трактора AGT 800, придбаного у 2014 році.

Перелічене майно, придбане у 2015 році, загальною вартістю 999,935 тис. грн. передане на баланс комунальній організації „Івано-Франківський міський парк культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка”.

Підпрограма 5 „Охорона і раціональне використання рослинних ресурсів”:

п.1 – виконання заходів з озеленення м. Івано-Франківська:

- за рахунок загального фонду міського бюджету:

2013 рік – 0,8 тис. грн.;

2014 рік – 75,0 тис. грн.;

2015 рік – 100,0 тис. грн.

- за рахунок міського фонду ОНПС:

2012 рік – 31,1 тис. грн.;

2014 рік – 49,2 тис. грн.;

2015 рік – 54,9 тис. грн.;

п.2 - у 2011 році проводилося озеленення території закладів управління культури на суму 3,0 тис. грн.

п. 5. – здійснювалися заходи з утримання зелених насаджень за рахунок коштів загального фонду міського бюджету в обсягах:

2011 рік – 1590,0 тис. грн.;

2012 рік – 1785,2 тис. грн.;

2013 рік – 1684,2 тис. грн.;

2014 рік – 1420,0 тис. грн.;

2015 рік – 1670,0 тис. грн.

- формування крон зелених насаджень:

2011 рік – 22,8 тис. грн.;

2012 рік – 101,0 тис. грн.;

2013 рік – 45,1 тис. грн.;

2014 рік – 44,2 тис. грн.;

2015 рік – 193,0 тис. грн.

п.7 – 2011 рік – проведено благоустрій скверів Воїнів-інтернаціоналістів, на вул. Незалежності – Шухевичів та вул. Грюнвальдській на суму 297,6 тис. грн.;

п.10 - придбання посадкового матеріалу для проведення акцій з посадки дерев у місті (за рахунок коштів міського фонду ОНПС)

2012 рік – 22,4 тис. грн.;

2013 рік - 40,6 тис. грн.;

2014 рік - 49,9 тис. грн.;

2015 рік – 50,0 тис. грн.

Крім того, здійснювалися заходи, не передбачені Програмою:

* за рахунок субвенції з обласного фонду ОНПС у 2011 році частково виконано створення центру для розведення рослин у парку культури і відпочинку ім. Т. Шевченка;
* за кошти бюджету розвитку проводилося видалення аварійних дерев;

у 2012 році за рахунок міського фонду ОНПС придбано спеціальне обладнання: газонокосарки, кущорізи, бензопили для міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка.

п. 11 - Озеленення фрагменту території в мікрорайоні „Пасічна” (за рахунок субвенції з обласного фонду ОНПС) виконані роботи на суму:

2012 рік – 288,5 тис. грн.;

2013 рік – 43,2 тис. грн.;

2014 рік – 264,2 тис. грн.;

2015 рік – 132,525 тис. грн.

Підпрограма 6 „Збереження природно-заповідного фонду”:

п.6 – у 2013 році придбано та змонтовано теплицю у міському парку культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка, кредиторська заборгованість за здійснення цих заходів на суму 27,16 тис. грн. погашена у 2014 році.

Підпрограма 7 „Проектування природоохоронних заходів, наукові дослідження”:

п.3 – 2013 рік – за рахунок коштів міського бюджету розроблено ПКД вартістю 50 тис. грн. на реконструкцію із кріпленням дюкерного переходу каналізаційного колектора (2 нитки) Ø920 мм через р. Бистриця Солотвинська в районі вул. Надрічна;

п.7 – 2012-2013 роки – за рахунок коштів міського фонду ОНПС розроблена проектно-кошторисна документація вартістю 112,55 тис. грн. на роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою на міському озері в мікрорайоні Пасічна.

Підпрограма 8 „Державний екологічний моніторинг, інформування населення, екологічна освіта”:

п.5 – у 2013 році створено за рахунок коштів ПРООН/МПВСР (вартість створення - 15,865 тис. грн.) міський сайт „Екомісто”. У рамках проекту впродовж 2013-2015 років забезпечено функціонування і розвиток інноваційного он-лайн ресурсу, призначеного для залучення громади до вирішення проблеми поводження з відходами, формування відповідального ставлення до неї, організації ефективної комунікації громадян, комунальних служб, компаній з переробки та утилізації сміття і органів місцевого самоврядування з питань роздільного збирання, вивезення та утилізації відходів, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, мобілізації громадянської активності задля забезпечення чистоти довкілля. Незважаючи на те, що сайт тривалий час не працював через проблеми на сервері „НІК-ЮЕЙ”, на сайті постійно розміщуються екологічні новини, приймаються звернення громадян щодо поводження з побутовими відходами, забезпечується розгляд і вирішення порушених у цих зверненнях питань;

- впродовж звітного періоду відбулося понад 130 публікацій у пресі, виступів на телебаченні на екологічну тематику, прес-конференцій, прес-турів, представники ЗМІ запрошувалися на всі наради, семінари та зустрічі з іноземними партнерами з питань реалізації природоохоронних заходів;

- в освітніх закладах проводилися екологічні конкурси: „Сталий розвиток очима дітей” (19.11.2011); загальноміський конкурс серед учнівської молоді „Чисте місто очима дітей” (02.03.2012), „Казка про воду” (16.03.2012);

- у 2013 році з метою сприяння підвищенню рівня обізнаності населення з екологічних питань спільно з громадською організацією „Центр муніципального та регіонального розвитку – ресурсний центр” здійснено заходи: проведено муніципальний форум сталого розвитку; опубліковано останній випуск бюлетеня „Чисте довкілля” тиражем в 1000 примірників; підготовано та видано „Місцевий план дій поводження із ТПВ” (в Івано-Франківську та в Бая Маре), „План дій поводження із ТПВ для сусідніх міст”, 18 публікацій в ЗМІ (ролики на ТВ, радіо ролики, стаття в газеті).

* Організовано і проведено 5-6 червня 2015 року екологічний фестиваль „EcoLifeStyle” з метою привернення уваги мешканців міста до здорового способу життя. В рамках фестивалю відбувся концерт від місцевих та запрошених виконавців, конкурси та майстер-класи, велопарад, ярмарок і фотовиставка. Захід покликаний просувати екоідеї, здоровий спосіб життя та довголіття. Гарний настрій присутнім забезпечувала команда КВК та спеціальні герої – „символи” фестивалю;
* 15 травня 2015 року проведено міський конкурс екоідей серед учнів 10-11 класів загальноосвітніх закладів у номінаціях:

- поліпшення стану поводження з твердими побутовими відходами;

- поліпшення стану атмосферного повітря та водних ресурсів;

- поліпшення стану та (або) збільшення площі зелених насаджень у місті, розвиток парків міста. Переможці конкурсу були відзначені преміями.

* підвищенню свідомості школярів щодо питань ефективного використання енергоресурсів та збереження навколишнього середовища сприяє проект GIZ „Енергія в школах Івано-Франківська”;
* інформація про стан довкілля та реалізацію екологічних заходів у місті розміщується на сайті виконавчого комітету, у т.ч. на сайті „Енергозбереження та екологія”.

п.6 - у рамках проекту „Сприяння екологічній обізнаності населення з метою виховання відповідального ставлення до водних ресурсів, як необхідної умови сталого розвитку регіону” у приміщенні загальноосвітньої школи-ліцею №23 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника встановлено систему постачання питної води та шість питних фонтанчиків з фільтрами загальною вартістю 112000 грн., безкоштовно передані на баланс школи.

На території міської ради здійснюється цілий ряд природоохоронних заходів, пріоритетність, перелік та кошторисна вартість яких постійно змінюється і доповнюється, тому Програма не охоплює їх вичерпний перелік.

Так, наприклад:

у 2012-2013 роках виконано роботи з благоустрою сквера на вул. Коновальця – Військова на суму 150,0 тис. грн.;

у 2013 році придбано і встановлено на полігоні в районі с.Рибне Тисменицького району ваги автомобільні, 2 сонячні батареї, програмне забезпечення, мініелектростанцію загальною вартістю 220,43 тис. грн. шляхом співфінансування за рахунок коштів ЄС (181,44 тис. грн.), коштів КП „Полігон” (30 тис. грн.), міського фонду ОНПС (8,99 тис. грн.);

у 2014 році:

- з метою забезпечення реалізації заходів проекту „S.O.S – безпека співжиття людей та безпритульних тварин на польсько-українському прикордонні: Львів, Люблін, Луцьк та Івано-Франківськ” в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 розроблено ескізний проект реконструкції приміщень комунального підприємства „Полігон ТПВ” в с.Микитинці Івано-Франківської міської ради” під притулок для безпритульних тварин” вартістю 70658,00 грн.;

- розроблено техніко-економічне обґрунтування проекту державно-приватного партнерства у м. Івано-Франківську „Створення системи дегазації на полігоні побутових відходів в с.Рибне та генерування електроенергії з біогазу”;

у 2015 році виконано роботи з благоустрою скверів на вул. Івана-Павла ІІ, Галицька, Паркова, Стуса, Хоткевича, Чорновола, Вовчинецька на суму 770,7 тис. грн.

З метою актуалізації переліку природоохоронних заходів, передбачених Програмою, приведення зазначеної у ній вартості цих заходів у відповідність з кошторисами та оптимізації її розподілу за джерелами фінансування були підготовані зміни та доповнення до Програми, затверджені відповідними рішеннями міської ради від 06.06.2013 №1115-36 та 12.06.2014 №1420-45.

Щороку відповідно до обласної та міської програм охорони навколишнього природного середовища розробляються і подаються запити на фінансування природоохоронних заходів, зокрема:

на 2012 рік підготовлено і подано 19 запитів до обласного фонду ОНПС на загальну суму 22045,896 тис. грн.;

на 2013 рік підготовлено і подано 12 запитів до обласного фонду ОНПС на загальну суму 1868,877 тис. грн., до Державного фонду 4 запити на загальну суму 18141,7 тис. грн.;

на 2014 рік підготовлено і подано 16 запитів: до обласного – 14 запитів на суму 7577,2 тис. грн., до Державного фонду – 1 запит на суму 2366,9 тис. грн.;

на 2015 рік підготовлено і подано 19 запитів: до обласного – 17 запитів на суму 19661,7 тис. грн.; до Державного фонду – 2 запити на суму 2889,35 тис. грн.

Секретар міської ради Оксана Савчук